Приложение №1

к постановлению Администрации

от 12.02.2019. № 22-ПА

СРОКИ И ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА УРЕНГОЙ

| N п/п | Наименование вида работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Обеспечение опубликования в средствах массовой информации сообщения о принятии решения о подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки поселка Уренгой (далее - Проекта) и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования поселок Уренгой | 12.02.2019 | Главный специалист архитектуры и градостроительства |
| 22. | Прием от заинтересованных лиц предложений по подготовке Проекта | до 13.02.2019 | Комиссия |
| 33. | Рассмотрение поступивших предложений от заинтересованных лиц | 13.02.2019 | Комиссия |
| 44. | Подготовка Проекта | до 13.02.2019 | Комиссия |
| 55. | Осуществление проверки Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, и рассмотрение на Комиссии подготовленного Проекта | 13.02.2019 | Структурные подразделения Администрации поселка Уренгой Комиссия |
| 66. | Направление Главе поселка Уренгой Проекта для рассмотрения и принятия решения о проведении общественных обсуждений | 13.02.2019 | Комиссия |
| 77. | Проведение общественных обсуждений по проекту | до 28.02.2019 | Комиссия |
| 88. | Рассмотрение заключения и протокола общественных обсуждений и в случае необходимости направление Проекта на доработку | 28.02.2019 | Комиссия |
| 19. | Утверждение Проекта, в случае положительного рассмотрения заключения и протокола общественных обсуждений | 01.03.2019 | Собрание Депутатов муниципального образования поселок Уренгой |

Приложение №2

к постановлению Администрации

от 12.02.2019  № 22-ПА

Информационное сообщение

На основании предписания об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности от 20 ноября 2018 года № 87/2018, заключения комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования поселок Уренгой от 12.02.2019 № 2/2019, принято решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Уренгой, утвержденные решением собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой 115 (в ред. решения Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой от 22.12.2016 №189) (далее – проект изменений в Правила).

Подготовку проекта поручено осуществить комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования поселок Уренгой (далее – Комиссия) применительно к территориальной зоне ГМ – зона гаражных массивов, а также к текстовой части Правил (ст. 1, 17, 45, 48), в целях приведения в соответствие действующему законодательству.

Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила осуществляется в помещении Администрации муниципального образования поселок Уренгой по адресу: пгт. Уренгой, 3 мкр., д. 21а, кабинет №126, до 13.02.2019.

Состав и порядок деятельности комиссии определен постановлением Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 16.01.2019 №3-ПА.