Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации муниципального образования поселок Уренгой

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 №\_\_\_\_\_\_

## **ПЛАН**

**мероприятий по защите населения и территорий муниципального образования поселок Уренгой от природных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| 1. Мероприятия по предупреждению возникновения природных пожаров. | | | |
| 1.1 | Проведение агитационно-разъяснительной работы среди лесопользователей, населения, в школах, в общественных организациях, деятельность которых связана с посещением лесов (общество охотников, рыболовов, туристов) о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнём. | Отдел Таркосалинское лесничество,  гл. спец. по делам ГО,ЧС и адм. практике Администрации МО п. Уреной | Постоянно в период подготовки и в течение пожароопасного сезона |
| 1.2 | С участием средств массовой информации освещать лесопожарную проблему, регулярно информировать население о пожарной ситуации в лесах. МБУ ПТРК «Луч» подготовить передачи с лесхозом по вопросам охраны лесов. | Отдел Таркосалинское лесничество,  МБУ ПТРК «Луч», гл. спец. по делам ГО,ЧС и адм. практике Администрации МО п. Уренгой | В пожароопасный период |
| 1.3 | Приведение в готовность ранцевых огнетушителей, пожарных мотопомп и снаряжения | Гл. спец. по делам ГО,ЧС и адм. практике Администрации МО п.Уренгой, руководители организаций | 12.05.2019 |
| 1.4 | В период повышенной пожарной опасности (4, 5 класса) включать в сводки погоды предупреждения об опасности лесных пожаров. | МБУ ПТРК «Луч», гл. спец. по делам ГО,ЧС и адм. практике Администрации МО п. Уренгой | В пожароопасный период |
| 1.5 | Изготовление и обновление имеющихся средств наглядной агитации. | Отдел Таркосалинское лесничество | В пожароопасный период |
| 1.6 | Распространение листовок и памяток работающим и отдыхающим в лесу. | Отдел Таркосалинское лесничество, гл. спец. по делам ГО,ЧС и адм. практике Администрации МО п. Уренгой | В пожароопасный период |
| 1.7 | Информирование населения о запрещении пребывания в лесах при высокой и чрезвычайной горимости по условиям погоды. | Отдел Таркосалинское лесничество, МБУ ПТРК «Луч» | В пожароопасный период |
| 1.8 | Проведение инструктажа с членами общества охотников и рыбаков по усилению контроля за соблюдением правил пожарной безопасности. | ПЧ,  охотобщество | В пожароопасный период |
| 1.9 | До начала пожароопасного периода провести работы по очистке мест от порубочных остатков на закреплённых территориях. | Руководители имеющие объекты в лесной зоне | до 10.06.2019 |
| 1.10 | Разработать списки оповещения оперативного штаба по руководству мероприятиями при тушении лесных и тундровых пожаров. | Гл. спец. по делам ГО,ЧС и адм. практике Администрации МО п. Уренгой | до 01.05.2019 |
| 1.11 | Осуществление контроля за выполнением противопожарных мероприятий в полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, магистральных нефте- и газопроводов. | ОНД, ПЧ по охране п.Уренгой | до 15.05.2019 |
| 1.12 | Разработка и заблаговременная реализация противопожарных мероприятий по недопущению распостранения лесных пожаров на строения, а также приведение в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам. | КЧС и ОПБ посёлка | до 15.05.2019 |
| 1.13 | Организация работы патрульной и патрульно-маневренных групп и дооснащение этих групп средствами связи, тушения и автомобильной техникой для обеспечения их деятельности | Администрация МО | В течение пожароопас-ного сезона |

2. Мероприятия по предупреждению распространения природных пожаров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Устройство противопожарных разрывов, барьеров в соответствии с действующим законодательством | Руководители организаций, ведущие работы в лесном фонде и прилегающих территориях к лесу | июнь-июль |
| 2.2 | Уход за обустроенными противопожарными разрывами, барьерами (своевременная очистка от горючих материалов, мусора, сухой травы и т.п.) | Руководители организаций, ведущие работы в лесном фонде | июнь-август |
| 2.3 | Очистка территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивших остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса | Руководители организаций, ведущие работы в лесном фонде и прилегающих территориях к лесу | май - октябрь |
| 2.4 | В случае возникновения повышенной (4 и 5 классов) пожарной опасности в лесах введение на территории муниципального образования особого противопожарного режима | КЧС и ОПБ посёлка | В пожароопас-ный период |
| 2.5 | 1. Информирование населения, лесопользователей с использованием средств печати, телевидения о пожарной обстановке в лесах, об ограничении посещения лесных массивов и лесопользования при наступлении высокой пожарной опасности.  2. Ограничение посещения лесных массивов населением и лесопользователями в случае возникновения повышенной (4 и 5 классов) пожарной опасности. | КЧС и ОПБ посёлка, гл. спец. делам ГО,ЧС и адм. практике Администрации МО п. Уренгой | В пожароопасный период |

3. Организационно-технические мероприятия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Проведение заседаний поселковой КЧС и ОПБ о готовности к пожароопасному сезону 2019 года с участием заинтересованных организаций, на которых рассмотреть ход подготовки к пожароопасному сезону, согласование взаимодействия всех заинтересованных структур в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. | КЧС и ОПБ посёлка | с 01.04.2019  по 01.10.2019 |
| 3.2 | Обеспечить готовность отделения пожаротушения предприятия на случай привлечения к тушению пожаров в период горимости, оснастив их пожарным инвентарём, спецодеждой. | Руководители предприятий посёлка | до 10.06.2019 |
| 3.3 | Проведение организационных мероприятий по обеспечению работы оперативных штабов и выездных оперативных групп, проверка и уточнение системы оповещения членов оперативного штаба | Гл. спец. по делам ГО,ЧС и адм. практике Администрации МО п. Уренгой | В течение пожароопас-ного сезона |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации муниципального образования поселок Уренгой

от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 № \_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

оперативного штаба по руководству мероприятиями по недопущению распространения природных пожаров на территории муниципального образования посёлок Уренгой

заместитель Главы Администрации муниципального образования поселок Уренгой (руководитель оперативного штаба);

заместитель Главы Администрации муниципального образования поселок Уренгой по вопросам жизнеобеспечения и муниципального хозяйства (заместитель руководителя оперативного штаба);

Члены оперативног штаба:

главный специалист по делам ГО,ЧС и административной практике Администрации муниципального образования поселок Уренгой;

директор МКУ «Управление городского хозяйства»;

начальник отдела организационной работы Администрации муниципального образования поселок Уренгой;

начальник отдела имущественных и земельных отношений практике Администрации муниципального образования поселок Уренгой;

заведующий филиалом «Уренгойская районная больница» (по согласованию);

начальник ПЧ по охране п. Уренгой (по согласованию);

начальник ОП по п. Уренгой ОМВД России по Пуровскому району (по согласованию).