Приложение № 1

к распоряжению Администрации муниципального образования поселок Уренгой

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории**

**муниципального образования поселок Уренгой**

| №п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта правилземлепользования и застройки | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта правил землепользования и застройки | в течение 60 дней со дня опубликования настоящего распоряжения | ООО «Институт Территориального Планирования «Град» |
| 2 | Проверка проекта правил землепользования и застройки | в течение 10 дней со дня получения проекта | комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования поселок Уренгой |
| 3 | Направление подготовленного и проверенного проекта правилземлепользования и застройки ГлавеАдминистрации муниципального образования поселок Уренгой для принятия решения о проведении общественных обсуждений; в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Уренгой на доработку | в течение 3-х дней после завершения проверки проекта правил землепользования и застройки | секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Уренгой |
| 4 | Утверждение и опубликование распоряжения о проведении общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки | в течение 10 дней со дня получения проекта правил землепользования и застройки | Администрация муниципального образования поселок Уренгой |
| 5 | Проведение общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки | не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования проекта правилземлепользования и застройки | комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Уренгой |
| 6 | Подготовка протокола общественных обсуждений | в течение 10 дней после окончания общественных обсуждений | секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Уренгой |
| 7 | Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений | не позднее 15 дней с момента окончания общественных обсуждений | секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Уренгой |
| 8 | Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений | не позднее 5 дней со дня подписания заключения | секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Уренгой |
| 9 | Направление проекта правил землепользования и застройки, протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений Собранию депутатов муниципального образования поселок Уренгой или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 10 дней после представления проекта правил землепользования и застройки | Администрация муниципального образования поселок Уренгой |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации муниципального образования поселок Уренгой

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Уренгой**

1. С момента опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Уренгой в течение срока проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Уренгой заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Уренгой (далее ‒ Комиссия) предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее ‒ предложения).
2. Предложения направляются в Администрацию муниципального образования поселок Уренгой по адресу: пгт. Уренгой, мкр-н 3-й, д. 21А кабинет № 126, в электронном виде по адресу: urn@pur.yanao.ru. Время приема предложений: понедельник ‒ пятница с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. Информирование заинтересованных лиц о порядке рассмотрения предложений осуществляется по телефону 8 (34934) 9-23-92.
3. Срок рассмотрения поступивших предложений физических и юридических
лиц ‒ 10 дней со дня регистрации в Администрации муниципального образования поселок Уренгой.
4. Предложения должны быть аргументированы и логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места регистрации, почтового адреса, контактного телефона и даты подготовки предложений. К предложению могут быть приложены любые материалы на бумажных или электронных носителях. Полученные материалы возврату не подлежат.
5. В случае направления предложений представителем заинтересованного лица дополнительно предъявляется доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае направления предложений законным представителем заинтересованного лица ‒ документы, подтверждающие полномочия законного представителя.
6. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.